## Slide 1
Une plateforme unifiée pour livrer Data, Services et ML
Un seul backbone de delivery — chaque livrable est produit plus vite, moins cher, et mieux gouverné.
DATA
LIVRABLE CONCRET
Data Products
(données fiables, versionnées)
BÉNÉFICE BUSINESS
Décisions plus rapides et plus sûres
SERVICES
LIVRABLE CONCRET
API / flux de données
consommables
BÉNÉFICE BUSINESS
Nouveaux usages digitaux, sans dépendre de l'IT à chaque fois
ML
LIVRABLE CONCRET
Modèles entraînés, déployés,
surveillés — socle de l'IA
BÉNÉFICE BUSINESS
Passer du pilote à un impact mesurable sur le P&L
DataOps · DevOps / SRE · GitOps · MLOps — l'usine qui rend ces livrables reproductibles
Un même socle, trois livrables — la banque cesse de reconstruire son outillage à chaque initiative.
Notes: Expliquer que la cible n'est pas de créer une nouvelle plateforme isolée pour chaque besoin. La logique est de construire progressivement un même backbone de livraison : d'abord accélérer les traitements Data, puis les industrialiser, publier des services, et enfin intégrer le cycle de vie ML — qui sert ensuite de socle aux usages d'IA. Le message pour le board : un seul investissement structurant, réutilisé par toutes les initiatives Data, Digital et IA, plutôt que des outillages dupliqués à chaque projet.

## Slide 2
Une trajectoire d'industrialisation par paliers
Un livrable concret et une valeur business à chaque étape
2
Industrialiser Data Products
CI/CD, DataOps, GitOps, MR Git flow, Data Products
Des données fiables et gouvernées
6 - 8 sem.
3
Gouv. Federée & Self-service
Portail & Data Products
La donnée exploitable par toute la banque
4 - 6 sem.
4
Industrialiser Data Services
Exposition des données, data self-served
Des services mésurables et disponibles pour le métier
4 - 6 sem.
5
Industrialiser
ML Products
Cycle de vie ML standardisé
Modèles reproductibles et versionnés
6 - 9 sem.
6
ML Services
Déploiement & monitoring des modèles
Des modèles fiables et surveillés en production
6 - 9 sem.
7
Converger
Backbone integration Data/Services/Portail /ML
Fin de la dispersion et des coûts dupliqués
continu
Chaque palier livre un actif concret réutilisable ET une valeur immédiate — rien n'est construit « au cas où ».
Explorer DONE
POC & architecture cible
Limiter le risque avant d'investir
0
6 sem.
1
Accélérer EN COURS
Standard data product + platformctl
Délais de mise en prod réduits dès aujourd'hui
4 - 6 sem.
Notes: Expliquer que les 8 paliers (0 à 7) ne sont pas des projets indépendants : chaque étape réutilise les capacités construites précédemment. Le palier 1 (Accélérer) est déjà en cours — c'est une preuve de traction, pas une promesse. Le volet ML est désormais scindé en deux paliers de delivery : ML Products (industrialiser la production des modèles) et ML Services (les servir et les opérer) — détaillés dans le slide de zoom suivant. Donner l'exemple de platformctl : aujourd'hui, accélération et standardisation du développement Data ; ensuite, utilisation dans les pipelines CI/CD ; puis intégration avec DataOps/GitOps/gouvernance ; à terme, même logique de delivery pour les services et les modèles. Chaque ligne du tableau doit être lue comme une décision d'investissement : un livrable identifiable, une valeur business associée.

## Slide 3
Zoom Data Engineering — Architecturer, Accélérer, Industrialiser, Fédérer, Servir
Le socle Data Engineering — de l'architecture cible jusqu'à l'exposition en services
M0 Explorer & Architecturer
DONE · 6 sem.
Cadrer besoins & cas d'usage
Standards & patterns DE
Architecture cible
Contrats des Data Products
Fondations de la plateforme
Premiers parcours développeur
→
M1 Accélérer les Data Products
EN COURS · 4-6 sem.
Cycle de Dev standardisé
Templates & composants réutilisables
Outillage développeur / CLI
Acceleration du Dev
Packaging reproductible
Premiers Data Products industrialisés
→
M2 Industrialiser le Data Delivery
6-8 sem.
CI/CD des Data Products
Automatisation build/test/deploy
DataOps & GitOps
Orchestration des pipelines
Environnements & traçabilité
Observabilité du delivery
→
M3 Fédérer & Self-Servir
4-6 sem.
Catalogue & discovery
Gouvernance fédérée
Data Products réutilisables
Self-service consommateurs
Portail comme point d'accès
Qualité, fraîcheur & SLA
→
M4 Servir la Data
4-6 sem.
Exposition aux consommateurs
APIs / services de données
Contrats de service
Performance & disponibilité
Monitoring des services
Industrialisation de la consommation
M0 à M4 construisent le socle Data — il devient la fondation sur laquelle s'industrialise le ML (M5-M6).
Notes: Ce slide zoome sur le socle Data Engineering de la trajectoire principale (paliers 0 à 4). M0 est livré (architecture cible et fondations posées), M1 est en cours (standardisation et CLI platformctl). M2 industrialise le delivery (CI/CD, DataOps, GitOps) ; M3 fédère et ouvre le self-service via le portail ; M4 expose la donnée en services consommables. Le message pour le board : ce socle Data Engineering est la fondation sur laquelle s'appuient ensuite les paliers ML détaillés dans le slide suivant.

## Slide 4
Zoom ML — Industrialiser, Servir, Converger
Le palier ML de la trajectoire se décline en deux jalons de delivery, puis un effort continu partagé avec la trajectoire Data
M5 Industrialiser les ML Products
6 - 9 sem.
Cycle de vie ML standardisé
Projets ML structurés en produits
Expérimentations reproductibles
Packaging & versioning des modèles
CI/CD du delivery ML
Intégration MLOps à la plateforme
→
M6 Servir & Opérer (ML Services)
6 - 9 sem.
Déploiement & exposition des modèles
Model serving
Monitoring modèles & environnement
Suivi performance / drift
Gestion du cycle de vie des modèles
Exploitation & amélioration continue
→
M7 Converger & Continuous Improvement
Effort continu
Convergence des pratiques Data & ML
Patterns de delivery réutilisés
Expériences & outils unifiés
Onboarding ML industrialisé
Adoption, coût, valeur mesurés
Boucle d'amélioration continue
Rejoint le palier 7 — Converger de la trajectoire Data / Services
M5 et M6 livrent la capacité ML ; M7 la maintient vivante et alignée avec le reste de la plateforme.
Notes: Ce slide zoome sur le palier ML de la trajectoire principale (paliers 5 et 6 fusionnés en vue globale). M5 industrialise la production des modèles (cycle de vie, reproductibilité, CI/CD ML), M6 les met en service et les opère (déploiement, monitoring, gestion du drift). M7 n'est volontairement pas un jalon à durée fixe : c'est un effort continu de convergence, commun avec la trajectoire Data Engineering déjà présentée — il unifie les patterns, les outils et l'expérience Data Engineer / Data Scientist, et boucle l'amélioration continue de la plateforme. Le message pour le board : le ML n'est pas une trajectoire séparée, il rejoint le même backbone et la même logique de convergence.

## Slide 5
Une transformation pilotée par la preuve, pas la promesse
Explorer
→
Construire
→
Adopter
→
Mesurer
→
Industrialiser
EXEMPLE CONCRET — FIL ROUGE
Notebook silos …
→
Projet standardisé
(platformctl)
→
Data Product adoption
→
Evaluer Adoption & Accélération
(EN COURS)
→
Extension au
palier suivant
Preuve avant généralisation Chaque palier commence petit, mesuré, réversible
Adoption pendant la construction Pas de plateforme qui reste vide faute d'usage
Arbitrage par indicateurs Délai, coût, adoption, impact — pas les convictions
Chaque étape produit un livrable tangible ET un bénéfice visible pour la banque.
Notes: Insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un programme 'Big Bang'. Chaque étape doit être suffisamment petite pour être livrée, mesurée et adoptée. La phase d'exploration est volontairement prévue dans le planning afin d'éviter de figer trop tôt des choix techniques. L'onboarding est une composante du delivery, pas une activité postérieure au projet. Terminer sur l'idée que la maturité cible sera atteinte par accumulation de capacités réutilisables, et non par multiplication de projets techniques.

## Slide 6
Planning indicatif — Data Engineering vs ML
Scénario : Architecte seul (1 personne au total, R=1). Les phases se chevauchent lorsque les dépendances techniques le permettent.
Architecte seul
Durée totale : 62–66 semaines
PHASE DATA ENGINEERING
M0 Explorer & Architecturer
M0
M1 Accélérer les Data Products
M1
M2 Industrialiser le Data Delivery
M2
M3 Fédérer & Self-Servir
M3
M4 Servir la Data
M4
PHASE MACHINE LEARNING
M5 Industrialiser les ML Products
M5
M6 Servir & Opérer les modèles
M6
S0
S4
S8
S12
S16
S20
S24
S28
S32
S36
S40
S44
S48
S52
S56
S60
S64
S68
Fait
En cours
Planifié — Data Engineering
Planifié — ML
Scénario — Architecte seul · programme total estimé : 62–66 semaines. Ressource unique : les pistes DE et ML s'exécutent entièrement en séquence — aucun chevauchement n'est possible tant qu'il n'y a qu'une seule personne.

## Slide 7
Planning indicatif — Data Engineering vs ML
Scénario : Architecte + 1 dev (2 personnes au total, R=2). Les phases se chevauchent lorsque les dépendances techniques le permettent.
Architecte + 1 dev
Durée totale : 38–40 semaines
PHASE DATA ENGINEERING
M0 Explorer & Architecturer
M0
M1 Accélérer les Data Products
M1
M2 Industrialiser le Data Delivery
M2
M3 Fédérer & Self-Servir
M3
M4 Servir la Data
M4
PHASE MACHINE LEARNING
M5 Industrialiser les ML Products
M5
M6 Servir & Opérer les modèles
M6
S0
S4
S8
S12
S16
S20
S24
S28
S32
S36
S40
Fait
En cours
Planifié — Data Engineering
Planifié — ML
Scénario — Architecte + 1 dev · programme total estimé : 38–40 semaines. Capacité limitée : DE et ML ne peuvent se chevaucher que partiellement, l'équipe restant restreinte.

## Slide 8
Planning indicatif — Data Engineering vs ML
Scénario : Architecte + 2 devs (3 personnes au total, R=3). Les phases se chevauchent lorsque les dépendances techniques le permettent.
Architecte + 2 devs
Durée totale : 31–33 semaines
PHASE DATA ENGINEERING
M0 Explorer & Architecturer
M0
M1 Accélérer les Data Products
M1
M2 Industrialiser le Data Delivery
M2
M3 Fédérer & Self-Servir
M3
M4 Servir la Data
M4
PHASE MACHINE LEARNING
M5 Industrialiser les ML Products
M5
M6 Servir & Opérer les modèles
M6
S0
S4
S8
S12
S16
S20
S24
S28
S32
Fait
En cours
Planifié — Data Engineering
Planifié — ML
Scénario — Architecte + 2 devs · programme total estimé : 31–33 semaines.

## Slide 9
Planning indicatif — Data Engineering vs ML
Scénario : Architecte + 3 devs (4 personnes au total, R=4). Les phases se chevauchent lorsque les dépendances techniques le permettent.
Architecte + 3 devs
Durée totale : 28–30 semaines
PHASE DATA ENGINEERING
M0 Explorer & Architecturer
M0
M1 Accélérer les Data Products
M1
M2 Industrialiser le Data Delivery
M2
M3 Fédérer & Self-Servir
M3
M4 Servir la Data
M4
PHASE MACHINE LEARNING
M5 Industrialiser les ML Products
M5
M6 Servir & Opérer les modèles
M6
S0
S2
S4
S6
S8
S10
S12
S14
S16
S18
S20
S22
S24
S26
S28
S30
S32
Fait
En cours
Planifié — Data Engineering
Planifié — ML
Scénario — Architecte + 3 devs · programme total estimé : 28–30 semaines.

## Slide 10
Une trajectoire d'industrialisation par paliers
Un livrable concret et une valeur business à chaque étape
1
Accélérer EN COURS
Standard data product + platformctl
Délais de mise en prod réduits dès aujourd'hui
4 - 6 sem.
2
Industrialiser Engineered Data
CI/CD, DataOps, GitOps, MR Git flow
Une chaîne fiable et gouvernée
6 - 8 sem.
3
Fédérer Gouv. & Self-service
Portail & Data Products
La donnée exploitable par toute la banque
4 - 6 sem.
4
Industrialiser Serviced Data
Data services, SRE, and data self-serving
Des data services mesurables pour le métier
4 - 6 sem.
5 - 6
Industrialiser les cycles ML
ML Product + ML Service, CICD, MLOps
Un impact mesurable sur le P&L
12 - 18 sem.
7
Converger
Backbone unique Data/Services/ML
Fin de la dispersion et des coûts dupliqués
continu
Chaque palier livre un actif concret réutilisable ET une valeur immédiate.
Explorer DONE
POC & architecture cible
Limiter le risque avant d'investir
0
6 sem.
Notes: Expliquer que les 7 paliers (0 à 6) ne sont pas des projets indépendants : chaque étape réutilise les capacités construites précédemment. Le palier 1 (Accélérer) est déjà en cours — c'est une preuve de traction, pas une promesse. Donner l'exemple de platformctl : aujourd'hui, accélération et standardisation du développement Data ; ensuite, utilisation dans les pipelines CI/CD ; puis intégration avec DataOps/GitOps/gouvernance ; à terme, même logique de delivery pour les services et les modèles. Chaque ligne du tableau doit être lue comme une décision d'investissement : un livrable identifiable, une valeur business associée.

## Slide 11
Planning indicatif — Data Engineering vs ML
Les capacités Data Engineering constituent progressivement le socle sur lequel les capacités ML sont industrialisées. Les phases se chevauchent lorsque les dépendances techniques le permettent.
PHASE DATA ENGINEERING
PHASE ML
S0
S4
S8
S12
S16
S20
S24
S28
S32
M0 Explorer & Architecturer
M0
M1 Accélérer les Data Products
M1
EN COURS
M2 Industrialiser le Data Delivery
M2
M3 Fédérer & Self-Servir
M3
M4 Servir la Data
M4
M5 Industrialiser les ML Products
M5
M6 Servir & Opérer les modèles
M6
Fait (Data Engineering)
En cours
Planifié — Data Engineering
Planifié — ML
Scénario baseline — 2 développeurs plateforme. Les plages varient selon les ressources allouées (1, 2 ou 3 devs).
Notes: Ce planning est indicatif, pas un engagement calendaire : il montre la logique de dépendance et de chevauchement entre Data Engineering et ML, pas une séquence stricte. Le socle Data Engineering (M0-M4) avance en continu ; les paliers ML (M5-M6) démarrent dès que les fondations nécessaires sont posées, sans attendre la fin complète du socle Data. Le scénario présenté ici est la baseline à 2 développeurs plateforme. Le nombre de ressources allouées fait varier la durée de chaque palier : un scénario dynamique à 1, 2 ou 3 développeurs peut être présenté séparément pour illustrer l'effet sur le calendrier global.